## Journal
Date | Début | Fin | Durée | Quoi | Analyse et état de l'art | 86:29
2024-06-20 | 10:00 | 14:00 | 4:00 | Gestion du projet, documentation et présentation | Réalisation du modèle | 12:00
2024-06-23 | 10:00 | 14:00 | 4:00 | Gestion du projet, documentation et présentation | Réalisation de l'application | 28:19
2024-06-25 | 18:00 | 19:00 | 1:00 | Gestion du projet, documentation et présentation | Tests et validations | 0:00
2024-07-01 | 9:30 | 10:04 | 0:34 | Analyse et état de l'art | Gestion du projet, documentation et présentation | 15:50
2024-07-01 | 10:05 | 17:00 | 6:55 | Analyse et état de l'art
2024-07-02 | 9:00 | 15:16 | 6:16 | Analyse et état de l'art | Total | 142:38
2024-07-02 | 18:20 | 19:20 | 1:00 | Analyse et état de l'art
2024-07-03 | 10:00 | 12:30 | 2:30 | Analyse et état de l'art
2024-07-05 | 13:50 | 17:50 | 4:00 | Analyse et état de l'art
2024-07-06 | 14:00 | 17:30 | 3:30 | Analyse et état de l'art
2024-07-09 | 10:40 | 18:17 | 7:37 | Analyse et état de l'art
2024-07-09 | 21:40 | 23:20 | 1:40 | Analyse et état de l'art
2024-07-10 | 9:20 | 11:50 | 2:30 | Analyse et état de l'art
2024-07-10 | 13:00 | 20:00 | 7:00 | Analyse et état de l'art
2024-07-11 | 9:00 | 13:20 | 4:20 | Analyse et état de l'art
2024-07-12 | 10:00 | 19:25 | 9:25 | Analyse et état de l'art
2024-07-13 | 12:00 | 17:00 | 5:00 | Analyse et état de l'art
2024-07-14 | 12:00 | 20:21 | 8:21 | Analyse et état de l'art
2024-07-15 | 16:00 | 22:52 | 6:52 | Analyse et état de l'art
2024-07-17 | 19:00 | 23:59 | 4:59 | Analyse et état de l'art
2024-07-18 | 10:00 | 12:00 | 2:00 | Analyse et état de l'art
2024-07-19 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | Analyse et état de l'art
2024-07-27 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | Réalisation du modèle
2024-08-08 | 13:47 | 17:25 | 3:38 | Réalisation du modèle
2024-08-09 | 13:38 | 18:00 | 4:22 | Réalisation du modèle
2024-08-10 | 10:00 | 16:50 | 6:50 | Gestion du projet, documentation et présentation
2024-08-16 | 13:30 | 18:00 | 4:30 | Réalisation de l'application
2024-08-17 | 9:00 | 15:40 | 6:40 | Réalisation de l'application
2024-08-19 | 10:30 | 16:00 | 5:30 | Réalisation de l'application
2024-08-23 | 8:30 | 14:11 | 5:41 | Réalisation de l'application
2024-08-24 | 8:30 | 14:28 | 5:58 | Réalisation de l'application
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## Utils
Analyse et état de l'art
Réalisation du modèle
Réalisation de l'application
Tests et validations
Gestion du projet, documentation et présentation